開発の仕組み、ルール

Rev1.0,  2025/10/31

KGK藤原

- 概要

開発のルール（進め方、保管場所、ファイル形式など）や仕組み（開発に関わる全ての人）について以下に述べる。

- ルール

- 開発の進め方
以下の順序で進める。
・商品企画、要求仕様、全体計画のレビュー
・構想設計、テスト方法のレビュー
・詳細設計と見積もり
・必要な部品やテストツールの手配
・組立、配線、配管
・IOチェック
・動作確認、調整
・不具合部分の修正
・テスト
・結果のレビュー

- 権限
レビューをして承諾を得ないまま先に進めてはいけない。
計画は日々更新して周知する。
必要な部品を購入したい場合は自分で見積もりを取って上長の承諾を得たあとに購買担当者に発注書を作成してもらい、その発注書を自分で仕入先に送って手配する。

- 保管場所
図面やドキュメントはサーバーの決められたフォルダに入れて誰でも見られるようにする。
ソフトは必ずGitにプッシュする。ソフトの動作に必要な環境（dllなど）も一緒に保管する。
組立配線に必要な工具、調整やテストに必要な測定機やツールは社内のわかりやすい場所を決めて保管して誰でも使えるようにする。ただし日常作業で最低限必要な工具類は自分専用のものを準備して自分で管理する。

- ファイル形式
仕様書：WordまたはExcel
報告書：WordまたはExcel
部品表：Excel
手配図面：PDF
2次元図面：DWGまたはDXF
3次元図面：SolidworksまたはSTEPファイルまたはIGESファイル
ソフト：exeまたはbat

- 資料の改版
全てのドキュメントや図面、ソフトは修正したら改版して、ファイル名を変えて保存する。ドキュメントには変更日とRevision番号、図面には△記号の改版番号と変更内容を記載する。ソフトは誰が見ても分かる場所にVersion番号を記載する。

- 仕組み

開発には以下の人たちが関わっている。兼任もある。プロジェクトマネージャーが全体計画を見て調整しながら進捗を管理する。
　　・プロジェクトマネージャー：全体の取りまとめ
　　・営業：商品企画、要求仕様
　　・顧客
　　・代表取締役：開発を進めるかの判断
　　・メカ設計
　　・電気設計
　　・ソフト（シーケンス）設計
　　・ソフト（IP、AI）設計
　　・社外のアドバイザー
　　・開発資金の調達先（銀行など）
　　・購買
　　・部品の仕入先（加工業者や商社）
　　・組立や配線作業者（協力工場や個人外注）
　　・組立やテスト作業者（アルバイトなど）
　　・共同開発者（大学の研究室など）
　　・人事（アルバイトの採用担当など）